## Feuille1
Tâches	%		08/09/21	15/09/21	22/09/21	29/09/21	06/10/21	13/10/21	20/10/21	27/10/21	03/11/21	10/11/21	17/11/21	24/11/21	01/12/21	08/12/21	15/12/21

Objectifs robot					1 ok			2 ok
Objectifs caméra													1		2	3
Objectifs leap motion															1

Découverte de ROS et du bras robotique
Tests simple de code sur le robot
Compréhension de la structure du robot

Commande d’une caméra 3D
- Réception de la caméra 3D

Test d’une manette

Calcul de la position absolue de la pince en fonction des angles
- Simulation Matlab
- Codage en C
- Tests du code et du modèle

Travail sur opencv et la détection d’objets
- Détection d'objets circulaires
- Détection d'objets carrés
- Détection de la couleur

Leap motion

Travail sur la caméra de profondeur

Implémentation globale

Imprimer en 3D un nouveau support pour le bras (ancien instable)

Imprimer en 3D un support pour la caméra 3D

Implémentation du code sur la Raspberry
- Configuration de la Raspberrry
- Optimisation du code pour la Raspberry

Préparation de la soutenance