## Feuil1
Planning |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 2021-12-15
Taches | Avancement
Découverte SDK et ROS | 100% | bar: 2021-09-08 to 2021-09-15
Gestion clavier | 100% | bar: 2021-09-15 to 2021-09-22
Analyse des varibles à atteindre sur les moteurs | 100% | bar: 2021-09-15
Code de base pour le contrôle du robot | 100% | bar: 2021-09-15 to 2021-09-22
Code de base pour la gestion clavier | 100% | bar: 2021-09-22
Gestion Manette | 93.33% | bar: 2021-09-22 to 2021-10-20
Récupérer les données de la manette | 100% | bar: 2021-09-22 to 2021-09-29
Contrôle des moteurs suivant la position des joysticks | 100% | bar: 2021-09-22 to 2021-09-29
Contrôle linéaire dans les différents plan de la pince avec trois actions sur les joysticks | 80%
Gestion caméra | 38%
Reconnaissance formes | 20%
Reconnaissance couleur | 60%
Calcul des coodonnées de l'object | 0%
Obtention instantané des coordonnées de la pince | 60%
Contrôle linéaire dans les différents plan de la pince avec trois actions suivant le point d'arrivé | 50%
Leap Motion | 75%
Reconnaissance des gestes | 80%
Contrôle des mouvements de la pince suivant les gestes reconnu | 70%
Raspberry Pi | 50%
Installation logiciels | 100%
Test code réalisé sur PC linux | 0% | bar: 2021-10-20