## Feuil1
Planning |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 2021-12-15
Taches | Avancement
Découverte SDK et ROS | 100% | bar: 2021-09-08 to 2021-09-15
Gestion clavier | 100% | bar: 2021-09-15 to 2021-09-22
Analyse des varibles à atteindre sur les moteurs | 100% | bar: 2021-09-15
Code de base pour le contrôle du robot | 100% | bar: 2021-09-15 to 2021-09-22
Code de base pour la gestion clavier | 100% | bar: 2021-09-22
Gestion Manette | 40% | bar: 2021-09-22 to 2021-10-13
Gestion caméra | 0% | bar: 2021-10-06 to 2021-12-15
Raspberry Pi | 0% | bar: 2021-10-06 to 2021-12-15